Приложение 1 к пояснительной записке

Таблица изменения мероприятий

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики 15.12.2020 № 284 «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Действующая редакция | | | | | | Редакция с изменениями | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его разрешение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных и районных больниц | Объект | 23 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 23 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных и районных больниц | Объект | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4\*\* | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4\*\* |
| 3. | Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных и районных больниц | Объект | 6 | 1 | 1\* | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2\* | 1 | 2 | 1 |
| 4. | Мероприятие 4. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мероприятие 5. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятие 6. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Единица | 64 | 24 | 6 | 14 | 11 | 9 | 64 | 24 | 6 | 14 | 11 | 9 |
| 7. | Мероприятие 7. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | Единица | 29 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 31 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| ИТОГО | |  | 135 | 35 | 18 | 29 | 34 | 19 | 137 | 37 | 14 | 41 | 26 | 19 |

**\* переходящий объект с 2021 на 2022г. - поликлиника РГБУЗ "Малокарачаевская ЦРБ" указан в 2022 году (год завершения работ)**

**\*\* переходящий объект с 2024 на 2025г. - РГБУЗ "Зеленчукская ЦРБ" Поликлиника при Кардоникской участковой больнице, указан в 2025 году (год завершения работ)**

Министр здравоохранения КЧР К.А. Шаманов

Заместитель министра здравоохранения Д.М. Камурзаева